## Técnica
Estudo de Viabilidade
Técnica
Colaborador(a) | Tecnologia | Atividade | Domínio (%)*
Pedro Vinícius | Html ¦ Css | Gestão | 65
Pedro Gomes | Word ¦ Canva | Analista | 80
Enzo Ramos | Html ¦ Css | Front end | 90
Lucas Lima | Figma ¦ Css | Protótipo | 70
Vinicius Pereira | Figma ¦ Canva | Protótipo | 75
Mateus Mattos | Canva | Logotipo | 30
* O percentual de domínio refere-se ao conhecimento necessário para o desenvolvimento específico da atividade, não ao conhecimento total da tecnologia.

## Custo
Custo - 9 Meses
Colaborador(a) | Função | Total Mensal | 9 Meses
Pedro Gomes | Gestão de projetos | 3400 | 30600
Enzo Ramos | Dev | 2600 | 23400
Pedro Vinicius | Gestão de Projeto | 3400 | 30600
Vinicius Pereira | Designer | 2600 | 23400
Lucas Oliveira | Designer | 2200 | 19800
Mateus Mattos | Designer | 2200 | 19800
Total dos Custos com Pessoal |  | 16400 | 147600
Custos Fixos*
Despesas | Fev | Mar | Total
Aluguel | 900 | 900 | 1800
Luz | 300 | 270 | 570
Água | 60 | 60 | 120
Refeições | 79 | 75 | 154
Transporte | 250 | 250 | 500
Cursos** | 50 | 50 | 100
Notebooks*** | 750 | 750 | 1500
Outras |  | 400 | 400
Sub-total | 2389 | 2755 | 5144
Total dos custos do Projeto: |  |  | 152744
Estudo de Viabilidade
Custo Mensal
Colaborador(a) | Função | Valor Hora* | Qtde. Horas** | Total
Enzo Ramos | Dev | 27 | 24 | 648
Lucas Oliveira | Designer | 20 | 17 | 340
Pedro Gomes | Analista | 29 | 18 | 522
Pedro Vinicius | Gestão de projetos | 30 | 9 | 270
Vinicius Pereira | Designer | 20 | 14 | 280
Mateus Mattos | Designer | 20 | 7 | 140
Total de Horas: |  | 119 | 65 | 1552

## Prazo
Estudo de Viabilidade
Prazo
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Fev | Pedro Vinícius | 0 | 4 | 4 | 9
| Pedro Henrique | 0 | 4 | 4 | 9
| Enzo Ramos | 0 | 4 | 4 | 9
| Lucas Oliveira | 0 | 4 | 4 | 9
| Vinícius | 0 | 4 | 4 | 9
| Mateus Mattos | 0 | 4 | 4 | 9
Total de Horas |  | 0 | 24 | 24 | 54
Prazo
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Mar | Pedro Vinícius | 1 | 4 | 5 | 22.5
| Pedro Henrique | 1 | 4 | 5 | 22.5
| Enzo Ramos | 2 | 4 | 6 | 27
| Lucas Oliveira | 1 | 4 | 5 | 22.5
| Vinícius | 1 | 4 | 5 | 22.5
| Mateus Mattos | 1 | 4 | 5 | 22.5
Total de Horas |  | 7 | 24 | 31 | 139.5
Prazo
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Abr | Pedro Vinícius | 2 | 4 | 6 | 27
| Pedro Henrique | 2 | 4 | 6 | 27
| Enzo Ramos | 3 | 4 | 7 | 31.5
| Lucas Oliveira | 2 | 4 | 6 | 27
| Vinícius | 2 | 4 | 6 | 27
| Mateus Mattos | 1 | 4 | 5 | 22.5
Total de Horas |  | 12 | 24 | 36 | 162
Prazo
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Mai | Pedro Vinícius | 1 | 4 | 5 | 22.5
| Pedro Henrique | 2 | 4 | 6 | 27
| Enzo Ramos | 3 | 4 | 7 | 31.5
| Lucas Oliveira | 3 | 4 | 7 | 31.5
| Vinícius | 2 | 4 | 6 | 27
| Mateus Mattos | 0 | 4 | 4 | 18
Total de Horas |  | 11 | 24 | 35 | 94.5
Prazo
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Jun | Pedro Vinícius | 1 | 4 | 5 | 22.5
| Pedro Henrique | 3 | 4 | 7 | 31.5
| Enzo Ramos | 4 | 4 | 8 | 36
| Lucas Oliveira | 3 | 4 | 7 | 31.5
| Vinícius | 3 | 4 | 7 | 31.5
| Mateus Mattos | 1 | 4 | 5 | 22.5
Total de Horas |  | 15 | 24 | 39 | 175.5
Prazo
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Ago | Pedro Vinícius | 1 | 4 | 5 | 22.5
| Pedro Henrique | 2 | 4 | 6 | 27
| Enzo Ramos | 3 | 4 | 7 | 31.5
| Lucas Oliveira | 2 | 4 | 6 | 27
| Vinícius | 1 | 4 | 5 | 22.5
| Mateus Mattos | 1 | 4 | 5 | 22.5
Total de Horas |  | 10 | 24 | 34 | 153
Prazo
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Set | Pedro Vinícius | 2 | 4 | 6 | 27
| Pedro Henrique | 4 | 4 | 8 | 36
| Enzo Ramos | 3 | 4 | 7 | 31.5
| Lucas Oliveira | 3 | 4 | 7 | 31.5
| Vinícius | 3 | 4 | 7 | 31.5
| Mateus Mattos | 1 | 4 | 5 | 22.5
Total de Horas |  | 16 | 24 | 39 | 180
Prazo
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Out | Pedro Vinícius | 1 | 2 | 3 | 13.5
| Pedro Henrique | 4 | 2 | 6 | 27
| Enzo Ramos | 6 | 2 | 8 | 36
| Lucas Oliveira | 3 | 2 | 5 | 22.5
| Vinícius | 2 | 2 | 4 | 18
| Mateus Mattos | 2 | 2 | 4 | 18
Total de Horas |  | 18 | 12 | 30 | 135
Prazo
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Nov | Pedro Vinícius | 0 | 0 | 0 | 0
| Pedro Henrique | 0 | 0 | 0 | 0
| Enzo Ramos | 0 | 0 | 0 | 0
| Lucas Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0
| Vinícius | 0 | 0 | 0 | 0
| Mateus Mattos | 0 | 0 | 0 | 0
Total de Horas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total de horas trabalhadas em 09 meses: |  |  |  |  | 1093.5
Total de dias com 08 horas trabalhadas em 09 meses: |  |  |  |  | 136.6875
Total de dias com 08 horas trabalhadas por cada membro da equipe em 09 meses: |  |  |  |  | 22.7812
Total de meses trabalhados por cada membro da equipe em 09 meses: |  |  |  |  | 0.75938